## 受付管理
受付ID | 受付日 | 受付経路 | おなまえ | メールアドレス | 年代 | 尾山台との関わり | やりたいこと | 取材連絡OK | 対応方針 | 対応ステータス | 担当 | メモ
R-001 | 2026/05/29 | フォーム | （例）たろう | taro@example.com | 30代 | 尾山台に住んでいる | ハッピーロードで結婚式をあげたい | ◯ | 取材して企画化する | 方針検討中 | なるき | 本人に詳細ヒアリング予定

## 制作_テンプレート
進捗 | 区分 | 項目 | メモ | 担当 | 期日 | 説明
| 概要 | 企画名 |  |  |  | この企画の呼び名
| 概要 | 元受付ID |  |  |  | 受付管理シートのID（例：R-001）
| 概要 | 企画の狙い・ゴール |  |  |  | 何を実現し、誰に何を届けるか
| 企画立案 | 企画内容の整理 |  |  |  | やりたいことを記事・取材の形に落とす
| 企画立案 | 構成案 |  |  |  | 記事構成・取材の流れ
| 関係者 | 関係者リストアップ |  |  |  | 登場・協力してもらう人／店の洗い出し
| 関係者 | アポ取り |  |  |  | 関係者への初回打診・日程調整（取材順序の管理）
| 関係者 | 依頼書送付 |  |  |  | 取材依頼書（ひな形）を関係者へ送付
| 関係者 | 許諾取り（場所） |  |  |  | 撮影場所の使用許可
| 関係者 | 許諾取り（出演） |  |  |  | 登場人物の出演・掲載許可
| 撮影 | 台本作成 |  |  |  | セリフ先行で台本を作成、必要写真素材を明確化（紙芝居形式）
| 撮影 | 撮影日 |  |  |  | 日程確定
| 撮影 | 撮影担当 |  |  |  | カメラ・同行者
| 撮影 | 撮影場所 |  |  |  | ロケ地
| 記事制作 | 記事作成担当 |  |  |  | ライター
| 記事制作 | 執筆進捗 |  |  |  | 初稿・修正の状況
| 記事制作 | 編集・校正 |  |  |  | 確認・関係者チェック
| 公開 | 公開予定日 |  |  |  | いつ出すか
| 公開 | 関係者への公開通知 |  |  |  | 出演者・店へ公開日を事前連絡
| 公開 | 公開（実績） |  |  |  | 実際の公開日・URL
| 公開 | お礼書送付 |  |  |  | 取材後、関係者へお礼書（ひな形）を送付
| プロモ | Instagram |  |  |  | 投稿・リール展開
| プロモ | 瓦版 |  |  |  | 紙媒体への掲載
| プロモ | その他 |  |  |  | 商店街掲示・口コミ依頼など
| 経費 | 経費メモ |  |  |  | この企画でかかった費用（撮影・物品・営業活動費など）。助成金報告の素材

## 制作_いくちゃん大学
進捗 | 区分 | 項目 | メモ | 担当 | 期日 | 説明
完了 | 概要 | 企画名 | いくちゃん大学に行く（第三弾） |  |  | この企画の呼び名
| 概要 | 元受付ID | 口頭企画 |  |  | 受付管理シートのID（例：R-001）
完了 | 概要 | 企画の狙い・ゴール | 尾山台の人が大学を訪ねる様子を紹介し町の魅力を伝える |  |  | 何を実現し、誰に何を届けるか
完了 | 企画立案 | 企画内容の整理 |  | ひさぎ |  | やりたいことを記事・取材の形に落とす
完了 | 企画立案 | 構成案 | 紙芝居形式 | ひさぎ |  | 記事構成・取材の流れ
完了 | 関係者 | 関係者リストアップ | いくちゃん（LaVida店主）ほか |  |  | 登場・協力してもらう人／店の洗い出し
完了 | 関係者 | アポ取り |  |  |  | 関係者への初回打診・日程調整（取材順序の管理）
完了 | 関係者 | 依頼書送付 |  |  |  | 取材依頼書（ひな形）を関係者へ送付
完了 | 関係者 | 許諾取り（場所） | 大学 |  |  | 撮影場所の使用許可
完了 | 関係者 | 許諾取り（出演） | いくちゃん |  |  | 登場人物の出演・掲載許可
完了 | 撮影 | 台本作成 |  |  |  | セリフ先行で台本を作成、必要写真素材を明確化（紙芝居形式）
完了 | 撮影 | 撮影日 |  |  |  | 日程確定
完了 | 撮影 | 撮影担当 |  |  |  | カメラ・同行者
完了 | 撮影 | 撮影場所 | 大学 |  |  | ロケ地
完了 | 記事制作 | 記事作成担当 |  | ひさぎ |  | ライター
完了 | 記事制作 | 執筆進捗 |  | ひさぎ |  | 初稿・修正の状況
完了 | 記事制作 | 編集・校正 |  |  |  | 確認・関係者チェック
完了 | 公開 | 公開予定日 | 4月末公開予定 |  | 2026/4末 | いつ出すか
完了 | 公開 | 関係者への公開通知 |  |  |  | 出演者・店へ公開日を事前連絡
対応中 | 公開 | 公開（実績） | 公開日・URL要確認 |  |  | 実際の公開日・URL
未着手 | 公開 | お礼書送付 | 要確認 |  |  | 取材後、関係者へお礼書（ひな形）を送付
対応中 | プロモ | Instagram | ピン留め更新の対象 |  |  | 投稿・リール展開
未着手 | プロモ | 瓦版 |  |  |  | 紙媒体への掲載
| プロモ | その他 |  |  |  | 商店街掲示・口コミ依頼など
| 経費 | 経費メモ |  |  |  | この企画でかかった費用（撮影・物品・営業活動費など）。助成金報告の素材

## 制作_あすかちゃんお店巡り
進捗 | 区分 | 項目 | メモ | 担当 | 期日 | 説明
対応中 | 概要 | 企画名 | あすかちゃんお店巡り |  |  | この企画の呼び名
| 概要 | 元受付ID | 口頭/お便り企画 |  |  | 受付管理シートのID（例：R-001）
完了 | 概要 | 企画の狙い・ゴール | あすかちゃんが商店街の店を巡り魅力を紹介 |  |  | 何を実現し、誰に何を届けるか
完了 | 企画立案 | 企画内容の整理 |  | まいまい |  | やりたいことを記事・取材の形に落とす
完了 | 企画立案 | 構成案 | 紙芝居形式 | まいまい |  | 記事構成・取材の流れ
完了 | 関係者 | 関係者リストアップ | 巡る店舗の選定 |  |  | 登場・協力してもらう人／店の洗い出し
完了 | 関係者 | アポ取り |  |  |  | 関係者への初回打診・日程調整（取材順序の管理）
完了 | 関係者 | 依頼書送付 |  |  |  | 取材依頼書（ひな形）を関係者へ送付
完了 | 関係者 | 許諾取り（場所） |  |  |  | 撮影場所の使用許可
完了 | 関係者 | 許諾取り（出演） | あすかちゃん |  |  | 登場人物の出演・掲載許可
完了 | 撮影 | 台本作成 |  |  |  | セリフ先行で台本を作成、必要写真素材を明確化（紙芝居形式）
完了 | 撮影 | 撮影日 |  |  |  | 日程確定
完了 | 撮影 | 撮影担当 |  | まいまい |  | カメラ・同行者
完了 | 撮影 | 撮影場所 | 商店街の店舗巡り |  |  | ロケ地
対応中 | 記事制作 | 記事作成担当 |  | まいまい |  | ライター
対応中 | 記事制作 | 執筆進捗 |  | まいまい |  | 初稿・修正の状況
対応中 | 記事制作 | 編集・校正 | 次回mtgで最終確認予定 |  |  | 確認・関係者チェック
未着手 | 公開 | 公開予定日 |  |  |  | いつ出すか
未着手 | 公開 | 関係者への公開通知 |  |  |  | 出演者・店へ公開日を事前連絡
未着手 | 公開 | 公開（実績） |  |  |  | 実際の公開日・URL
未着手 | 公開 | お礼書送付 |  |  |  | 取材後、関係者へお礼書（ひな形）を送付
未着手 | プロモ | Instagram |  |  |  | 投稿・リール展開
未着手 | プロモ | 瓦版 |  |  |  | 紙媒体への掲載
| プロモ | その他 |  |  |  | 商店街掲示・口コミ依頼など
| 経費 | 経費メモ |  |  |  | この企画でかかった費用（撮影・物品・営業活動費など）。助成金報告の素材

## 制作_オッポンカラオケ
進捗 | 区分 | 項目 | メモ | 担当 | 期日 | 説明
対応中 | 概要 | 企画名 | オッポンカラオケ |  |  | この企画の呼び名
| 概要 | 元受付ID | お便り企画 |  |  | 受付管理シートのID（例：R-001）
完了 | 概要 | 企画の狙い・ゴール | マスコット・オッポンとカラオケ店の魅力を紹介 |  |  | 何を実現し、誰に何を届けるか
完了 | 企画立案 | 企画内容の整理 |  | なるき |  | やりたいことを記事・取材の形に落とす
完了 | 企画立案 | 構成案 | 紙芝居形式 | なるき |  | 記事構成・取材の流れ
完了 | 関係者 | 関係者リストアップ | 園さん、カラオケALLさん、umさん |  |  | 登場・協力してもらう人／店の洗い出し
対応中 | 関係者 | アポ取り | 取材順序：園さん→カラオケALLさん→umさん | なおてぃー |  | 関係者への初回打診・日程調整（取材順序の管理）
未着手 | 関係者 | 依頼書送付 |  |  |  | 取材依頼書（ひな形）を関係者へ送付
対応中 | 関係者 | 許諾取り（場所） | カラオケ店 |  |  | 撮影場所の使用許可
対応中 | 関係者 | 許諾取り（出演） |  |  |  | 登場人物の出演・掲載許可
完了 | 撮影 | 台本作成 | セリフ先行で作成済み | なるき |  | セリフ先行で台本を作成、必要写真素材を明確化（紙芝居形式）
対応中 | 撮影 | 撮影日 | 6/14(日)19:00 |  | 2026/6/14 | 日程確定
対応中 | 撮影 | 撮影担当 | 撮影班：なるき・まいまい／付き添い：みか or けいと／同行：なおてぃー | なるき・まいまい |  | カメラ・同行者
完了 | 撮影 | 撮影場所 | オッポンカラオケ |  |  | ロケ地
未着手 | 記事制作 | 記事作成担当 |  | まいまい |  | ライター
未着手 | 記事制作 | 執筆進捗 |  |  |  | 初稿・修正の状況
未着手 | 記事制作 | 編集・校正 | なるき・まいまいで内容確認 |  |  | 確認・関係者チェック
未着手 | 公開 | 公開予定日 |  |  |  | いつ出すか
未着手 | 公開 | 関係者への公開通知 |  |  |  | 出演者・店へ公開日を事前連絡
未着手 | 公開 | 公開（実績） |  |  |  | 実際の公開日・URL
未着手 | 公開 | お礼書送付 |  |  |  | 取材後、関係者へお礼書（ひな形）を送付
未着手 | プロモ | Instagram |  |  |  | 投稿・リール展開
未着手 | プロモ | 瓦版 |  |  |  | 紙媒体への掲載
| プロモ | その他 |  |  |  | 商店街掲示・口コミ依頼など
| 経費 | 経費メモ |  |  |  | この企画でかかった費用（撮影・物品・営業活動費など）。助成金報告の素材

## 予算メモ
予算メモ（2026年度）
項目 | 内容
予算額 | 約99万円（税込）※前年度94万円
計上名目 | 「取材データ収集」費
配分の考え方 | ヒアリング／企画／撮影／編集／公開、全体進行管理、営業活動費、物品購入
支出ルール | 助成金は商店街から支出（おやかぶ名義）。1社へ20％を未来事業からおやまちへ
実費記録 | 各企画の実費は制作シートの「経費メモ」行に記録し、年度末の助成金報告の素材とする
【補助金要件による方針メモ】
東京都補助金の要件により、企画は「○○がやりたい」型から「○○で困っている」型・商店街の活動PR型へシフトする方針。受付の企画化判断では「商店街の活動・困りごと解決が見えるか」を観点に加える。フォームの前提文もこの方針と整合させて要調整。

## マスタ
受付経路 | 年代 | 尾山台との関わり | 取材・掲載連絡OK | 対応方針 | 対応ステータス | 進捗
フォーム | 10代以下 | 尾山台に住んでいる | ◯ | 取材して企画化する | 新規受付 | 未着手
口頭 | 10代 | 近隣に住んでいる | ― | 町の人・お店につなぐ | 内容確認中 | 対応中
メール | 20代 | 通勤・通学している |  | 情報提供・アドバイス | 方針検討中 | 完了
SNS | 30代 | お店・活動をしている |  | 保留 | 本人へ連絡済み | 保留
その他 | 40代 | ときどき訪れる |  | 見送り（お礼返信） | 企画化（→制作へ） | 不要
| 50代 | その他 |  |  | クローズ
60代
70代以上